PAGE  

[image: image1.jpg]



НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.12.2025




Нетішин



      № 71/3293
Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 26 грудня 2024 року № 56/2625 «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки»
Відповідно до статті 361, частини 2, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення шістдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 28 березня 2025 року № 60/2759 «Про порядок розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Кодексу цивільного захисту України та з метою підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків надзвичайних ситуацій, Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести до п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради                        VІІІ скликання від 26 грудня 2024 року № 56/2625 «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки» з внесеними змінами такі зміни:

1.1. додаток до рішення викласти у новій редакції. 
2.Визнати таким, що втратило чинність рішення шістдесят другої сесії Нетішинської міської ради VIII скликання від 25 липня 2025 року № 66/3015 «Про внесення змін до рішення п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від 26 грудня 2024 року № 56/2625 «Про комплексну програму розвитку цивільного захисту Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Нетішинської міської ради VІІІ скликання з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку, інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства (Микола Панащенко) та секретаря міської ради Івана Романюка.
Секретар міської ради 






      Іван РОМАНЮК









Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення п’ятдесят шостої (позачергової) сесії 
Нетішинської міської ради 

VІІІ скликання 

26.12.2024 № 56/2625
 (у редакції рішення 

 сімдесят першої сесії

 Нетішинської міської ради 
 VІІІ скликання
05.12.2025 № 71/3293)
Комплексна програма  

розвитку цивільного захисту 

Нетішинської міської територіальної 
громади на 2025-2027 роки 
2

1. ПАСПОРТ
 комплексної програми розвитку цивільного захисту 

Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
1. Ініціатор розроблення програми – відділ з питань цивільного захисту населення  виконавчого комітету міської ради.
2. Закони України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ – Кодекс цивільного захисту України, Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Наказ Міністерства Внутрішніх Справ від 05 березня 2024 року № 137 «Про затвердження Методики визначення номенклатури та обсягів матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків», Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю». 
3. Розробник програми – відділ з питань цивільного захисту населення  виконавчого комітету міської ради.
4. Співрозробники програми – виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КП НМР «Благоустрій».   

5. Відповідальні виконавці програми – Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту населення, управління культури, управління капітального будівництва, управління освіти, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, КП НМР «ЖКО»,             КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 8 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, Фонд комунального майна міста Нетішина, ОСББ, відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління ГУНП в Хмельницькій області.
6. Учасники програми – управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, Шепетівське районне управління ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, комунальні підприємства Нетішинської міської ради, ОСББ, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управління  ГУНП в Хмельницькій області. 

7. Термін реалізації програми – 2025-2027 роки.
3

8. Обсяги та джерела фінансування
	Джерела

фінансування
	Обсяг фінансування,

грн.
	У тому числі по роках

	
	
	2025
	2026
	2027

	Бюджет Нетішинської міської ТГ, державний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством
	506860100,0
	207877600,0
	160807500,0
	138175000,0


2.Титульний список заходів
комплексної програми розвитку цивільного захисту 

Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки
	№ п/п

	Першочерговий захід програми
	Строк виконання
	Виконавці
	Орієнтовні обсяги фінансування, грн,

	Джерела фінансування

	
	
	Дата по-чатку
	Дата завер-шення
	
	
	

	1.
	Забезпечення населення (особи з інвалідністю I та II груп, особи, які отримують пенсію за віком або на пільгових умовах, діти до 16 років), працівників органів місцевого самоврядування; працівників підприємств, установ, організа-цій незалежно від форми власності, а також працівників суб’єктів господарювання, що призначаються до складу форму-вань та спеціалізо-ваних служб цивільного захисту), засобами радіаційного та хімічного захисту (придбання засобів індиві-дуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, від небезпечних хімічних речовин; одягу спеціа-льного захисного; респіраторів; приладів радіа-ційної розвідки і дозиметричного контролю; приладів хімічної розвідки і контролю; джерел живлення і засоби індикації для зазначених приладів, повірка ЗІЗ)

	Січень 2025 р
	Грудень 2027 р
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»,КП НМР «Благо-устрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», заклади освіти та культури
	1000000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
Покра-щення рівня безпеки населення



	2.
	Проведення технічної інвентаризації ПРУ, виготовлення технічних паспортів, здійснення незалежної оцінки
	Січень 2025 р
	Грудень 2027 р
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради,

, Фонд комунально-го майна міста Нетішина
	100000
	Бюджет Нетішинської

міської терито-ріальної громади



	3
	Реалізація розпорядження міського голови «Про навчання керівного складу та фахівців Нетішинської міської територіальної громади, діяльність яких пов’язана з орга-нізацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, проведення командно-штабних, штабних навчань/тренувань територіальних формувань, служб цивільного захисту
	Січень2025 р
	Грудень 2027 р
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради,

, КП НМР «ЖКО», управління освіти ВК НМР, управління культури ВК НМР,  КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин, КНП НМР Центр ПМСД», КП НМР «Благо-устрій»
	80000
	Бюджет Нетішинської

міської терито-ріальної громади



	4.
	Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення та здійснення заходів щодо її створення/встановлення/обслугову-вання, обслуговування системи оповіщення:

гучномовців та сирен

	Січень2025 р
	Грудень 2027 р
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради,

УКБ ВК НМР, КП НМР «Благо-устрій»

	300000
	Бюджет Нетішинської

міської терито-ріальної громади



	5.
	Придбання матеріальних цінностей (засобів забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, індивідуального захисту, енергопоста-

чання, обігріву, пально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, речового та іншого майна)
	Січень2025 р
	Грудень 2027 р
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, відділ з питань цивільного захисту вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «Благо-устрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 ШРУ ГУНП в Хмельниць-кій області*
	200000
	Бюджет Нетішинської

міської терито-ріальної громади



	6.
	Створення  та поповнення матеріального резерву для забезпечення належних умов  життєдіяльності населення, в тому числі забезпечення матеріальними цінностями пунктів незламності

	Січень2025 р
	Грудень 2027 р
	Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, відділ з питань цивільного захисту вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «Благо-устрій», КП НМР «ЖКО», КНП  НМР «СМСЧ м.Нетішин»
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управ-ління ГУНП в Хмельниць-кій області*

	1000000
	Бюджет Нетішинської

міської терито-ріальної громади




3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

В основу реалізації комплексної програми розвитку цивільного захисту Нетішинської міської ТГ на 2025-2027 роки (далі – Програма) покладено принцип захисту населення і територій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ.

Програма розроблена з метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціально-політичного характеру, постійної готовності до дій і оперативного реагування органів управління та сил цивільного захисту міста в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення оповіщення і постійного інформування керівного складу та населення  міста  щодо  обстановки  в  зоні  можливого  ураження, створення та

7

утримання в готовності до використання за призначенням матеріальних резервів всіх рівнів в обсягах, що забезпечують відновлення нормальних умов проживання постраждалого внаслідок надзвичайних ситуацій населення міста.

Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя і збереження здоров’я людей і довкілля, та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

 Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і території міста зумовлена розташуванням міста в зоні спостереження Хмельницької АЕС, і тому особливу увагу слід приділити питанням щодо евакуації населення міста, а саме: необхідність приведення у готовність до використання фонду захисних споруд цивільного захисту, постійне поповнювання та оновлювання місцевого матеріального резерву.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам, що не дає змогу організувати належним чином роботу по ліквідації та підвищення ефективності реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на території міста. В такому випадку необхідно забезпечити здійснення комплексу організаційних і практичних заходів, спрямованих на ефективне впровадження державної політики у сфері захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, постійну готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту міста до проведення невідкладних робіт, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням термінової допомоги постраждалому населенню. 
Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, тому потребує вдосконалення система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації.

Завдання цивільного захисту потребують чіткого визначення механізму забезпечення непрацюючого населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій на небезпечних об’єктах в умовах мирного часу, а також у разі застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану.

Нагальною проблемою є своєчасність створення місцевого матеріального резерву відповідно до затвердженої номенклатури та утримання в готовності до використання за призначенням.

На території ТГ здійснюють господарську діяльність об’єкти підвищеної небезпеки, хімічно небезпечні об’єкти. Окрім того, на відстані 2,9 км від міста розташований радіаційно-хімічно небезпечний об’єкт філія ВП «Хмельницька 
8

атомна електростанція» АТ «НАЕК Енергоатом», у зоні можливого ураження якого проживає близько 39877 чоловік, в зв'язку з чим гостро стоїть питання ремонту захисних споруд цивільного захисту, а саме протирадіаційних укриттів для захисту населення.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.  Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі види надзвичайних ситуацій: техногенного характеру; природного характеру;  соціальні;  воєнні.

Залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією наслідків, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для їх ліквідації, визначаються такі рівні надзвичайних ситуацій:  державний;  регіональний;  місцевий;  об’єктовий.

У зв'язку із запровадженням 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану, проблема запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, готовність Нетішинської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Хмельницької області до виконання завдань за призначенням в особливий період потребують першочергових невідкладних заходів відповідно до розробленої програми, з урахуванням пропозицій усіх сторін та відповідного фінансування з бюджету Нетішинської МТГ. 
4. Визначення мети програми
Метою комплексної програми є реалізація державної політики у сфері реагування на надзвичайні ситуації пов’язані із захистом населення (дорослих, дітей, жінок, чоловіків, осіб з інвалідністю, тощо) територій, навколишнього природного середовища та майна Нетішинської міської територіальної громади.
Головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня
безпеки населення і територій громади та ефективних дій щодо попередження і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,
ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах.
Програма спрямована на забезпечення виконання заходів, які реалізуються
на території Нетішинської міської територіальної громади в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, запобігання виникненню таких ситуацій та подій, ліквідацію їх наслідків, надання допомоги постраждалим.
9

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми
Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, обласного та бюджету громади, в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, які встановлюються з урахуванням наявних фінансових ресурсів, що спрямовуються на виконання завдань із забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території громади від надзвичайних ситуацій.
Методами розв’язання цієї проблеми у зазначеній сфері є певним чином
упорядкована діяльність співвиконавців програми спрямована на виконання
заходів зазначених в Програмі.
Джерелами фінансування Програми є кошти державного, обласного та бюджету громади та інших джерел не заборонених законодавством.
Програму передбачається виконати протягом 2025-2027 років.
Орієнтовний обсяг фінансування завдань і заходів Програми становить 506860100,00 гривень.
6. Завдання і напрямок Програми
Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:
- організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення непрацюючого населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

- виконання заходів щодо інформування населення з попередження виникнення та ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій;

- завчасне оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву ресурсами, необхідними для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у кількості, визначеній номенклатурою, що здійснюється із врахуванням можливих аварій у виробничо-промисловому комплексі, техногенних, радіаційних, хімічних, біологічних, сейсмічних, гідрогеологічних та гідрометеорологічних катастроф, епідемій, епізоотій та епіфітотій;

- приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України захисних споруд цивільного захисту для укриття населення міста, відповідно до планів.

Для розв’язання проблем захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань:

- створення резерву засобів індивідуального захисту органів дихання для непрацюючого населення, працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту;
10

- вжиття заходів по зниженню кількості випадків невиробничого характеру;

- створення та постійне оновлення місцевого матеріального резерву;
- здійснення невідкладних першочергових заходів щодо удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту ТГ.
7.Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація та контроль за ходом виконання програми здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, спрямованих на виконання завдань Програми здійснюється головним розпорядником коштів у встановленому законодавством порядку.

Відповідальні виконавці подають до виконавчого комітету Нетішинської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми за 2025 рік у строк, до 10 січня року, наступного за звітним.
Відповідальні виконавці подають до виконавчого комітету Нетішинської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми за 2026-2027 роки щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним періодом наростаючим підсумком з розбивкою по кварталах. 

Секретар міської ради






       Іван РОМАНЮК 

Додаток до програми

Перелік напрямків, завдань і заходів комплексної програми розвитку цивільного захисту 

Нетішинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ з/п
	Назва напряму (пріоритетні завдання)
	Заходи програми
	Строк виконання
	Виконавці
	Орієнтовні обсяги фінансування, грн, 
	Джерела фінан-сування
	Очікува-ний результат

	
	
	
	
	
	у тому числі
	
	

	
	
	
	
	
	усього
	2025
	2026
	2027
	 
	 

	1. Заходи соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зоні спостереження

	1.1. Забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження проти України в умовах воєнного стану та виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах у мирний час та в особливий період

	
	

	1
	1.1.1. Забезпечення гарантованого конституцією права громадян на захист їх життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх негативних наслідків
	1.Забезпечення населення (особи з інвалідністю I та II груп, особи, які отримують пенсію за віком або на пільгових умовах, діти до 16 років), працівників органів місцевого самоврядування; працівників підприємств, установ, організа-цій незалежно від форми власності, а також працівників суб’єктів господарювання, що призначаються до складу форму-вань та спеціалізо-ваних служб цивільного захисту), засобами радіаційного та хімічного захисту (придбання засобів індиві-дуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, від небезпечних хімічних речовин; одягу спеціа-льного захисного; респіраторів; приладів радіа-ційної розвідки і дозиметричного контролю; приладів хімічної розвідки і контролю; джерел живлення і засоби індикації для зазначених приладів, повірка ЗІЗ)
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО»,КП НМР «Благоустрій», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД», заклади освіти та культури 
	52000000
	50000000
	1000000
	1000000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Покра-щення рівня безпеки населення
	

	1.2. Створення резерву препаратів стабільного йоду для населення Нетішинської міської територіальної громади
	

	2
	1.2.1. Організація зберігання та регулярного оновлення запасу достатньо великої кількості таблеток йодиду калію 
	Придбання таблеток Калію йодид  по 0,25 г
 № 10  
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконав-чого комітету міської ради, КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»
	100000
	100000
	 
	 
	Дер-жавний бюджет, обласний бюджет,
	Захист населення при радіацій-ній аварії
	

	1.3. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства України захисних споруд цивільного захисту
	

	3
	1.3.1. Забезпечення фінансування заходів спря-мованих на утримання, збереження та розвиток захи-сних споруд цивільного захисту кому-нальної влас-ності в готов-ності до вико-ристання за призначенням
	1.Технічне обстеження інженерних мереж, капітальний ремонт, реконструкція (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації) захисних споруд цивільного захисту, поточний ремонт 
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва
Нетішинська гімназія

«Ерудит»

Заклад дошкільної освіти №4 «Вогник»

Заклад дошкільної освіти №5 «Пізнайко»

Заклад дошкільної освіти №6 «Веселка»

Заклад дошкільної освіти №7 «Оленка»

Заклад дошкільної освіти №8 «Золотий ключик»

Заклад дошкільної освіти №9 «Пролісок»

КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»
Нетішинська гімназіїя Енергія" НМР
	169290141
4650000

11189400
12000000

11913200
13579400
10429600
12683500
199931

199928


	69290141
2500000

11913200
13579400
199931
199928


	50000000

850000

11189400
10429600
12683500

	50000000

1300000

12000000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	2.Утримання, обслуговування, поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту (приміщень, інженерного обладнання ПРУ житлового фонду)
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради
	3000000
	1000000
	1000000
	1000000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	3.Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул.Чорновола м.Нетішин  
	2025- 2027
	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	65720000
	-
	65720000 
	 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	4.Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул.Набережна м.Нетішин 
	2025- 2027
	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	65720000
	 
	 
	65720000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	5.Нове будівни-цтво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) по вул. Лісовій м.Нетішин  (КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» )
	2025- 2027
	КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»
	50000000
	50000000
	 
	 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	6.Утримання, обслуговування, поточний ремонт сховища №4 КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»  (приміщень, інженерного обладнання)
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин
	1500000
	1500000
	 
	 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	7.Придбання додаткового обладнання, ремонт нар, стелажів тощо для захисних споруд цивільного захисту на території МТГ
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин", заклади освіти та культури
	9000000
	3000000
	3000000
	3000000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	8.Облаштування безбар’єрного доступу маломобільних верств населення до захисних споруд цивільного захисту (встановлення системи обладнання)
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин
	50000
	50000
	 
	 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення захисту населення ТГ в укриттях /захисних спорудах
	

	 
	
	9. Встановлення та поновлення на житлових будинках, спорудах, зупинках громадського транспорту та інших будівлях інформації щодо розташування найближчих укриттів, схеми руху до них та відповідних вказівників
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП  НМР «ЖКО», управління освіти виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», управління культури ВК НМР
	90000
	50000
	20000
	20000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Інформу-вання населення про розташування ЗС ЦЗ
	

	 
	
	10. Встановлення системи обладнання, яка забезпечує безперешкодний доступ до захисних споруд цивільного захисту (придбання дверей та обладнання до них для автоматичного відчинення під час повітряної тривоги та надзвичайних ситуацій), оплата послуг з обслуговування автоматизованою системою керування вхідною групою (ПРУ) «Повітряна тривога»
	2025- 2027
	Виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради
	1000000
	-
	1000000 
	 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забезпе-чення цілодо-бового безпе-решкод-ного доступу населення до укриттів/
захисних споруд цивіль-ного захисту у разі потреби
	

	4
	1.3.2. Заходи щодо здійснення реєстрації протирадіаційних укриттів (технічна інвентаризація, виготовлення технічних паспортів та здійснення незалежної оцінки)


	Проведення технічної інвентаризації ПРУ, виготовлення технічних паспортів, здійснення незалежної оцінки
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина
	120000
	100000
	10000
	10000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ
	Прове-дення технічної інвента-ризації  ПРУ, здійснен-ня незалеж-ної оцінки ПРУ
	

	1.4. Організація навчання населення та формувань ЦЗ, служб ЦЗ міста діям на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
	

	5
	1.4.1. Покращення знань та умінь населення громади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та діям у разі їх виникнення 
	Проведення роз’яснювальної роботи щодо профілактики пожеж, дій на випадок НС і запобігання випадків травмування та загибелі людей 
	2025- 2027
	ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, КП НМР «ЖКО»
	-
	- 
	- 
	- 
	Не потребує фінансування
	Запобі-гання виник-ненню пожеж, НС та травму-вання і загибелі людей та дій у разі їх виник-нення 
	

	6
	1.4.2. Організація агітаційно-масової роботи та попередження виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей 
	1. Реалізація наказу начальника ХОВА  від 09.10.2024 № 1010/2024-р «Про організацію роботи консультаційних пунктів для надання населенню за місцем проживання інформації з питань цивільного захисту» 
	2025- 2027
	Виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», ШРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
	6000
	 2000
	 2000
	2000 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Поперед-ження виник-нення надзви-чайних ситуацій та загибелі людей на території м.Неті-шин
	

	
	
	2. Виготовлення та розміщення в місцях загального користування інформації в діях при НС (інформаційно-довідкових стендів, пам'яток, тощо з питань цивілього захисту)


	2025- 2027
	 Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,
КП НМР «ЖКО», ОСББ, КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин
	19000
	13000
	3000
	3000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Запо-бігання виник-ненню надзвичайних ситуацій
	

	7
	1.4.3. Покращення знань та умінь формувань, служб цивільного захисту громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій
	1. Реалізація розпорядження міського голови «Про навчання керівного складу та фахівців Нетішинської міської територіальної громади, діяльність яких пов’язана з орга-нізацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмельницької області, проведення командно-штабних, штабних навчань/тренувань територіальних формувань, служб цивільного захисту
	2025- 2027
	Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», управління освіти ВК НМР, управління культури ВК НМР,  КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин, КНП НМР Центр ПМСД», КП НМР «Благоустрій»
	300000
	 80000
	 100000
	120000 
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ
	Здобуття знань, умінь, навичок для запобі-гання виник-ненню надзви-чайних ситуацій та дій у разі їх виник-нення 
	

	2. Розвиток системи зв’язку, оповіщення
	

	8
	2.1. Удосконалення системи централізо-ваного оповіщення та зв’язку
	Придбання та обслуговування засобів зв’язку (мобільного, супутникового інтернету та радіозв’язку),присвоєння радіочастот (для роботи рацій) з періодичним обслуговуванням, широкосмугового радіодоступу, сплата обов’язкових реєстраційних та ін. платежів і внесків, пов’язаних з витратами за використання, передавання даних радіозв’язку                       та ін. послуг, що належать до сфери надання та обслуговування зв‘язку і оповіщення
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи
	1500000
	500000
	500000
	500000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ
	Опові-щення керівного складу цивіль-ного захисту міста,  забез-печення  під час кризових та надзви-чайних ситуацій надійного та безпе-ребійного зв’язку  для роботи Нетішин-ської міської ради та її виконав-чого комітету
	

	9
	2.2. Створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення, обслуговуван-ня системи оповіщення 
	 Виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення та здійснення заходів щодо її створення/встановлен-ня/обслугову-вання, обслуговування системи оповіщення: гучномовців та сирен

	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради,
УКБ ВК НМР, КП НМР «Благоустрій»

	900000
	300000
	300000
	300000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення швидкого(тер-мінового) дове-дення необхід-ної (екстрен-ної) інфор-мації до усіх жителів громади

	

	3. Завчасне оновлення та поповнення місцевого матеріального резерву ресурсами, необхідними для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків
	

	10
	3.1. Створення та оновлення місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, першочергове життєзабез-печення постраждалого населення в зонах надзвичайних ситуацій (відповідно до Наказу МВС від 05.03.2024 № 137) 
	Придбання матеріальних цінностей (засобів забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, індивідуального захисту, енергопоста-

чання, обігріву, пально-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, речового та іншого майна)
	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», 
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 ШРУ ГУНП в Хмельницькій області*

	600000
	200000
	200000
	200000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ
Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Ство-рення та онов-лення місцевого матеріа-льного резерву для вчасного реагу-вання на  запобі-гання виник-ненню надзви-чайних ситуацій і ліквідації їх наслідків 
	

	11
	3.2. Забезпечення життєдіяльнос-ті населення, безперервне функціонування ОМС в умовах надзвичайних подій
	Створення  та поповнення матеріального резерву для забезпечення належних умов  життєдіяльності населення, в тому числі забезпечення матеріальними цінностями пунктів незламності;
організація заходів для здійснення владних повноважень  для забезпечення життєдіяльності територіальної громади

	2025- 2027
	Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ з питань цивільного захисту вико-навчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області,

відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управ-ління ГУНП в Хмельницькій області*, 
ЗДО №4 «Вогник»

ЗДО № 5 «Пізнайко»,

ЗДО № 6 «Веселка»

ЗДО № 9 «Пролісок»,

Гімназія «Енергія»,

Гімназія «Ерудит»

Нетішинський академічний ліцей


	2600000
	1000000
	800000
	800000
	
	Вчасне реагу-вання та прове-дення заходів для забез-печення належних умов життє-діяль-ності населен-ня;
безпе-рервне забезпечення функціонування ОМС в умовах надзвичайних подій
	

	12
	3.3. Вирішення комплексу завдань щодо попередження виникнення НС різного характеру
	Забезпечення безперебійної життєдіяльності Нетішинської МТГ: забезпечен-ня та придбання інженерного обладнання для об’єктів на тери-торії громади, створення умов для забезпечення сталого функціо-нування коммуна-льних підпри-ємств, установ та закладів в умовах мирного та особ-ливого періодів (в т.ч.придбання ПММ); придбання транспортних засобів, запчастин та ін.; облаштування приміщень комунальних під-приємств (прид-бання предметів,  матеріалів, облад-нання та інвен-тарю) для забезпе-чення сталої життєдіяльності населення, тощо)
	2025- 2027
	 Виконавчий комітет Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»,
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області, відділ поліцейської діяльності № 1 Шепетівського районного управ-ління ГУНП в Хмельницькій області*
	5000000
	2000000
	1400000
	1600000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ
	Вчасне реагу-вання та прове-дення заходів для забез-печення належних умов життє-діяль-ності населення
	

	13
	3.4. Забезпечення готовності евакуаційних органів Нетішинської МТГ до дій у разі виникнення комунальної аварії на філії ВП "ХАЕС" АТ "НАЕК "Енергоатом"
	Забезпечення евакуаційних органів, збірних пунктів евакуації, формувань ЦЗ  засобами радіаційно-хімічного захисту (дозиметри, захисні костюми тощо), засобами дезактивації та ін.майном, необхідним для проведення евакозаходів та підготовкою до них (в т.ч.забезпечення витрат під час проведення командно-штабних навчань та тренувань)

	2025-2027
	Виконавчий комітет
Нетішинської міської ради та його структурні підрозділи, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО», КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин», КНП НМР «Центр ПМСД", заклади освіти і культури
	900000
	300000
	300000
	300000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Забез-печення прове-дення евакуа-ційних заходів та прове-дення навчань з органами управ-ління ЦЗ
	

	14
	Сприяння у розвитку матеріально-технічної бази пожежної частини для надання допомоги населенню, пов’язаних з ліквідацією НС та гасіння пожеж
	Забезпечення матеріально-технічного оснащення 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області (придбання паливо-мастильних матеріалів, пожежнотехнічного обладнання, спеціального захисного одягу, придбання предметів та матеріалів для покращення умов несення служби, придбання запчастин до транспортних засобів, придбання пожежної та спеціальної техніки, придбання речового майна, тощо)
	2026-2027
	Виконавчий комітет міської ради,
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області
	600000
	-
	300000
	300000
	Бюджет Нетішин-ської міської ТГ, держав-ний бюджет, обласний бюджет, інші джерела, не забороне-ні законо-давством
	Покра-щення умов для надання допомо-ги населен-ню, пов’яза-них з ліквіда-цією НС та гасінням пожеж
	

	УСЬОГО:
	
	
	506860100
	207877600
	160807500
	138175000
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на території Нетішинської міської територіальної громади
	
	
	
	


Секретар міської ради











                                Іван РОМАНЮК
